✅ Чек-лист: Загрузка КС-2 и КС-3 в ЕИС + направление заказчику на бумажном носителе.

- Проверить условия контракта:

  - Открыть контракт и определить форму сдачи выполненных работ (посредством ЕИС или на бумажном носителе), определить продолжительность рассмотрения данных документов заказчиком.

- Определить разрешенные способы направления закрывающих документов (посредством электронной почты, нарочно, почтовым отправлением, через ЕИС и т.п.).

- Подготовить документы:

  - Составить формы КС-2 и КС-3 на фактически выполненные работы, указать даты формирования актов и отчетный период (на основании данных общего журнала работ).

  - Проверить правильность заполнения форм (наименование объекта, номер контракта, реквизиты, перечень работ из сметы контракта, суммы, итоги).

- Загрузить документы в ЕИС (при наличии указания в договоре):

  - Зайти в личный кабинет на zakupki.gov.ru.

  - Найти контракт → раздел «Исполнение контракта».

  - Создать «Документ о приёмке».

  - Перенести объемы и суммы из бумажных КС-2 и КС-3 в систему.

  - Загрузить скан-копии подписанных актов и исполнительной документации, прикрепить счет на оплату/счет-фактуру (при наличии данного требования в контракте).

  - Подписать документ ЭЦП и направить на рассмотрение заказчику.

- Подготовить сопроводительное письмо заказчику о передаче ему форм КС-2, КС-3, счета на оплату/счета-фактуры за отчетный период (как при отправке документов через ЕИС, так и при передаче на бумажном носителе):

  - Составить сопроводительное письмо с указанием исх. номера и даты его составления, номера контракта, перечня прилагаемых документов, а также с  предложением принять работы и  подписать приложенные КС-2 и КС-3 в установленный условиями контракта срок и оплатить выполненные работы.

  - Распечатать 2 экземпляра сопроводительного письма, с приложением к каждому экземпляру форм КС-2, КС-3 и счета на оплату/счет-фактуру (количество экземпляров форм и счета принять в соответствии с условиями контракта). Подписать письмо и приложенные формы собственноручно, поставить печать организации.

- Направить документы с сопроводительным письмом  заказчику на бумажном носителе.

Вариант А (Заказным письмом):

  - Отправить формы КС-2, КС-3, счет на оплату/счет-фактуру и сопроводительное письмо заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения

  - Сохранить квитанцию и опись

Вариант Б (Нарочно):

  - Лично отвезти документы заказчику.

  - Получить входящий штамп на своём экземпляре сопроводительного письма (дата, номер входящего, подпись, ФИО).

- Зафиксировать дату начала срока приёмки выполненных работ:

  - Отметить дату направления документов на рассмотрение заказчику в ЕИС и дату отправки/передачи бумажных документов.

- Контролировать процесс приёмки:

  - Следить за статусом документа в ЕИС.

  - Контролировать истечение срока приёмки, установленного контрактом.

8. Действия в случае отсутствия мотивированного отказа (важный правовой момент)

- Если в течение срока приёмки, установленного контрактом (или законом), Подрядчик не получил мотивированный отказ от приёмки работ, то работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате (в соответствии со ст. 753 ГК РФ и положениями 44-ФЗ/223-ФЗ).

- В этом случае Подрядчик вправе:

  - Начислять штраф и неустойку Заказчику за просрочку оплаты выполненных работ (0,1% в день или размер, указанный в контракте).

  - Начислить проценты за пользование чужими денежными средствами (по ключевой ставке ЦБ РФ, ст. 395 ГК РФ) с момента, когда оплата должна была быть произведена.

  - После истечения срока приёмки направить Заказчику официальное письмо (претензию) с требованием оплатить работы, начислением штрафа, неустойки и процентов за пользование чужими средствами.

Необходимо обеспечить сохранность всех доказательств направления документов и отсутствия мотивированного отказа!

В случае отсутствия мотивированного отказа от заказчика необходимо направить официальное письмо в адрес Ассоциации «Сахалинстрой» о нарушении сроков приемки, приложив полный комплект документов с отметками об отправке/вручении.